## GanttChart
Zeitplan					0

Projekt Zephyr
Echtzeit-OS für das Internet der Dinge

	Projektteam:	Aaron Schmocker
		David Wyss
	Heute:	20 Oct 16
[42]	Start:	19 Sep 16					Erster Wochentag (SON=1):	2	9/19/2016	9/20/2016	9/21/2016	9/22/2016	9/23/2016	9/24/2016	9/25/2016	9/26/2016	9/27/2016	9/28/2016	9/29/2016	9/30/2016	10/1/2016	10/2/2016	10/3/2016	10/4/2016	10/5/2016	10/6/2016	10/7/2016	10/8/2016	10/9/2016	10/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	10/13/2016	10/14/2016	10/15/2016	10/16/2016	10/17/2016	10/18/2016	10/19/2016	10/20/2016	10/21/2016	10/22/2016	10/23/2016	10/24/2016	10/25/2016	10/26/2016	10/27/2016	10/28/2016	10/29/2016	10/30/2016	10/31/2016	11/1/2016	11/2/2016	11/3/2016	11/4/2016	11/5/2016	11/6/2016	11/7/2016	11/8/2016	11/9/2016	11/10/2016	11/11/2016	11/12/2016	11/13/2016	11/14/2016	11/15/2016	11/16/2016	11/17/2016	11/18/2016	11/19/2016	11/20/2016	11/21/2016	11/22/2016	11/23/2016	11/24/2016	11/25/2016	11/26/2016	11/27/2016	11/28/2016	11/29/2016	11/30/2016	12/1/2016	12/2/2016	12/3/2016	12/4/2016	12/5/2016	12/6/2016	12/7/2016	12/8/2016	12/9/2016	12/10/2016	12/11/2016	12/12/2016	12/13/2016	12/14/2016	12/15/2016	12/16/2016	12/17/2016	12/18/2016	12/19/2016	12/20/2016	12/21/2016	12/22/2016	12/23/2016	12/24/2016	12/25/2016	12/26/2016	12/27/2016	12/28/2016	12/29/2016	12/30/2016	12/31/2016	1/1/2017	1/2/2017	1/3/2017	1/4/2017	1/5/2017	1/6/2017	1/7/2017	1/8/2017	1/9/2017	1/10/2017	1/11/2017	1/12/2017	1/13/2017	1/14/2017	1/15/2017	1/16/2017	1/17/2017	1/18/2017	1/19/2017	1/20/2017	1/21/2017	1/22/2017	1/23/2017	1/24/2017	1/25/2017	1/26/2017	1/27/2017	1/28/2017	1/29/2017	1/30/2017	1/31/2017	2/1/2017	2/2/2017	2/3/2017	2/4/2017	2/5/2017	2/6/2017	2/7/2017	2/8/2017	2/9/2017	2/10/2017	2/11/2017	2/12/2017	2/13/2017	2/14/2017	2/15/2017	2/16/2017	2/17/2017	2/18/2017	2/19/2017	2/20/2017	2/21/2017	2/22/2017	2/23/2017	2/24/2017	2/25/2017	2/26/2017	2/27/2017	2/28/2017	3/1/2017	3/2/2017	3/3/2017	3/4/2017	3/5/2017	3/6/2017	3/7/2017	3/8/2017	3/9/2017	3/10/2017	3/11/2017	3/12/2017	3/13/2017	3/14/2017	3/15/2017	3/16/2017	3/17/2017	3/18/2017	3/19/2017	3/20/2017	3/21/2017	3/22/2017	3/23/2017	3/24/2017	3/25/2017	3/26/2017	3/27/2017	3/28/2017	3/29/2017	3/30/2017	3/31/2017	4/1/2017	4/2/2017	4/3/2017	4/4/2017	4/5/2017	4/6/2017	4/7/2017	4/8/2017	4/9/2017	4/10/2017	4/11/2017	4/12/2017	4/13/2017	4/14/2017	4/15/2017	4/16/2017	4/17/2017	4/18/2017	4/19/2017	4/20/2017	4/21/2017	4/22/2017	4/23/2017	4/24/2017	4/25/2017	4/26/2017	4/27/2017	4/28/2017	4/29/2017	4/30/2017	5/1/2017	5/2/2017	5/3/2017	5/4/2017	5/5/2017	5/6/2017	5/7/2017	5/8/2017	5/9/2017	5/10/2017	5/11/2017	5/12/2017	5/13/2017	5/14/2017
Nr	Aufgabe	Wer	Start	Ende	Dauer (Tage)	Abgeschlossen	Arbeitstage	Fertige Tage	Übrige Tage		19 - Sep - 16					26 - Sep - 16					03 - Oct - 16					10 - Oct - 16					17 - Oct - 16					24 - Oct - 16					31 - Oct - 16					07 - Nov - 16					14 - Nov - 16					21 - Nov - 16					28 - Nov - 16					05 - Dec - 16					12 - Dec - 16					19 - Dec - 16					26 - Dec - 16					02 - Jan - 17					09 - Jan - 17					16 - Jan - 17					23 - Jan - 17					30 - Jan - 17					06 - Feb - 17					13 - Feb - 17					20 - Feb - 17					27 - Feb - 17					06 - Mar - 17					13 - Mar - 17					20 - Mar - 17					27 - Mar - 17					03 - Apr - 17					10 - Apr - 17					17 - Apr - 17					24 - Apr - 17					01 - May - 17					08 - May - 17

1	Projektmanagement		19 Sep 16	13 Oct 16	24	100%	19	24	0
1.1	Projektauftrag	schma5, wyssd2	19 Sep 16	13 Oct 16	24	100%	19	24	0
1.2	Lasten-, Pflichtenheft	schma5, wyssd2	6 Oct 16	13 Oct 16	7	100%	6	7	0
2	Einarbeitung		30 Sep 16	4 Nov 16	35	60%	26	20	15
2.1	Dokumentatoin lesen	schma5, wyssd2	30 Sep 16	21 Oct 16	21	70%	16	14	7
2.2	Aufsetzen einer Ubuntu-VM mit funktionierender SDK	schma5, wyssd2	30 Sep 16	5 Oct 16	5	100%	4	5	0
2.3	Kernel Porting Guide lesen	schma5, wyssd2	21 Oct 16	4 Nov 16	14	50%	11	7	7
2.4	Entscheidung Portierung Ja/Nein	schma5, wyssd2	28 Oct 16	4 Nov 16	7	20%	6	1	6
3	Boardevaluation		14 Oct 16	11 Nov 16	28	25%	21	7	21
3.1	Erster Test mit Zephyr auf nRF52 Eval Board	schma5, wyssd2	14 Oct 16	28 Oct 16	14	100%	11	14	0
3.2	Auswahl an supporteten Boards und ROTS erstellen mit Kriterienkatalog für Vergleichstabelle	schma5, wyssd2	14 Oct 16	28 Oct 16	14	0%	11	0	14
3.3	Zephyr auf ausgewählten Boards testen	schma5, wyssd2	28 Oct 16	11 Nov 16	14	0%	11	0	14
3.4	Zephyr gegen andere RTOS testen und tabellarisch Vor- und Nachteile auflisten, Schnittstellen berücksichtigen	schma5, wyssd2	28 Oct 16	11 Nov 16	14	0%	11	0	14
4	SW-Entwicklung		11 Nov 16	16 Dec 16	35	0%	26	0	35
4.1	Idee für Demoapp erarbeiten	schma5, wyssd2	11 Nov 16	25 Nov 16	14	0%	11	0	14
4.2	Pflichtenheft für Demoapp	schma5, wyssd2	25 Nov 16	9 Dec 16	14	0%	11	0	14
4.3	Programmierung Demoapp	schma5, wyssd2	18 Nov 16	9 Dec 16	21	0%	16	0	21
4.4	Softwaretests für Demoapp	schma5, wyssd2	9 Dec 16	16 Dec 16	7	0%	6	0	7
5	Dokumentation		12 Oct 16	30 Dec 16	79	0%	58	0	79
5.1	Projektmanagement Dokumentieren	schma5, wyssd2	12 Oct 16	19 Oct 16	7	0%	6	0	7
5.2	Einführung in Zephyr Dokumentieren	schma5, wyssd2	19 Oct 16	9 Nov 16	21	0%	16	0	21
5.3	Boardevaluation Dokumentieren	schma5, wyssd2	11 Nov 16	2 Dec 16	21	0%	16	0	21
5.4	Demoapp Dokumentieren	schma5, wyssd2	9 Dec 16	30 Dec 16	21	0%	16	0	21
6	Präsentation		30 Dec 16	12 Jan 17	13	0%	10	0	13
6.1	Erarbeiten Präsentationsunterlagen	schma5, wyssd2	30 Dec 16	9 Jan 17	10	0%	7	0	10
6.2	Demonstration der App vorbrereint	schma5, wyssd2	5 Jan 17	12 Jan 17	7	0%	6	0	7