## GanttChart
Zeitplan					0

Projekt Zephyr
Echtzeit-OS für das Internet der Dinge

	Projektteam:	Aaron Schmocker
		David Wyss
	Heute:	23 Jan 17
[42]	Start:	19 Sep 16					Erster Wochentag (SON=1):	2	9/19/2016	9/20/2016	9/21/2016	9/22/2016	9/23/2016	9/24/2016	9/25/2016	9/26/2016	9/27/2016	9/28/2016	9/29/2016	9/30/2016	10/1/2016	10/2/2016	10/3/2016	10/4/2016	10/5/2016	10/6/2016	10/7/2016	10/8/2016	10/9/2016	10/10/2016	10/11/2016	10/12/2016	10/13/2016	10/14/2016	10/15/2016	10/16/2016	10/17/2016	10/18/2016	10/19/2016	10/20/2016	10/21/2016	10/22/2016	10/23/2016	10/24/2016	10/25/2016	10/26/2016	10/27/2016	10/28/2016	10/29/2016	10/30/2016	10/31/2016	11/1/2016	11/2/2016	11/3/2016	11/4/2016	11/5/2016	11/6/2016	11/7/2016	11/8/2016	11/9/2016	11/10/2016	11/11/2016	11/12/2016	11/13/2016	11/14/2016	11/15/2016	11/16/2016	11/17/2016	11/18/2016	11/19/2016	11/20/2016	11/21/2016	11/22/2016	11/23/2016	11/24/2016	11/25/2016	11/26/2016	11/27/2016	11/28/2016	11/29/2016	11/30/2016	12/1/2016	12/2/2016	12/3/2016	12/4/2016	12/5/2016	12/6/2016	12/7/2016	12/8/2016	12/9/2016	12/10/2016	12/11/2016	12/12/2016	12/13/2016	12/14/2016	12/15/2016	12/16/2016	12/17/2016	12/18/2016	12/19/2016	12/20/2016	12/21/2016	12/22/2016	12/23/2016	12/24/2016	12/25/2016	12/26/2016	12/27/2016	12/28/2016	12/29/2016	12/30/2016	12/31/2016	1/1/2017	1/2/2017	1/3/2017	1/4/2017	1/5/2017	1/6/2017	1/7/2017	1/8/2017	1/9/2017	1/10/2017	1/11/2017	1/12/2017	1/13/2017	1/14/2017	1/15/2017	1/16/2017	1/17/2017	1/18/2017	1/19/2017	1/20/2017	1/21/2017	1/22/2017	1/23/2017	1/24/2017	1/25/2017	1/26/2017	1/27/2017	1/28/2017	1/29/2017	1/30/2017	1/31/2017	2/1/2017	2/2/2017	2/3/2017	2/4/2017	2/5/2017	2/6/2017	2/7/2017	2/8/2017	2/9/2017	2/10/2017	2/11/2017	2/12/2017	2/13/2017	2/14/2017	2/15/2017	2/16/2017	2/17/2017	2/18/2017	2/19/2017	2/20/2017	2/21/2017	2/22/2017	2/23/2017	2/24/2017	2/25/2017	2/26/2017	2/27/2017	2/28/2017	3/1/2017	3/2/2017	3/3/2017	3/4/2017	3/5/2017	3/6/2017	3/7/2017	3/8/2017	3/9/2017	3/10/2017	3/11/2017	3/12/2017	3/13/2017	3/14/2017	3/15/2017	3/16/2017	3/17/2017	3/18/2017	3/19/2017	3/20/2017	3/21/2017	3/22/2017	3/23/2017	3/24/2017	3/25/2017	3/26/2017	3/27/2017	3/28/2017	3/29/2017	3/30/2017	3/31/2017	4/1/2017	4/2/2017	4/3/2017	4/4/2017	4/5/2017	4/6/2017	4/7/2017	4/8/2017	4/9/2017	4/10/2017	4/11/2017	4/12/2017	4/13/2017	4/14/2017	4/15/2017	4/16/2017	4/17/2017	4/18/2017	4/19/2017	4/20/2017	4/21/2017	4/22/2017	4/23/2017	4/24/2017	4/25/2017	4/26/2017	4/27/2017	4/28/2017	4/29/2017	4/30/2017	5/1/2017	5/2/2017	5/3/2017	5/4/2017	5/5/2017	5/6/2017	5/7/2017	5/8/2017	5/9/2017	5/10/2017	5/11/2017	5/12/2017	5/13/2017	5/14/2017
Nr	Aufgabe	Wer	Start	Ende	Dauer (Tage)	Abgeschlossen	Arbeitstage	Fertige Tage	Übrige Tage		19 - Sep - 16					26 - Sep - 16					03 - Oct - 16					10 - Oct - 16					17 - Oct - 16					24 - Oct - 16					31 - Oct - 16					07 - Nov - 16					14 - Nov - 16					21 - Nov - 16					28 - Nov - 16					05 - Dec - 16					12 - Dec - 16					19 - Dec - 16					26 - Dec - 16					02 - Jan - 17					09 - Jan - 17					16 - Jan - 17					23 - Jan - 17					30 - Jan - 17					06 - Feb - 17					13 - Feb - 17					20 - Feb - 17					27 - Feb - 17					06 - Mar - 17					13 - Mar - 17					20 - Mar - 17					27 - Mar - 17					03 - Apr - 17					10 - Apr - 17					17 - Apr - 17					24 - Apr - 17					01 - May - 17					08 - May - 17

1	Projektmanagement		Sep 19, 16	Oct 13, 16	24	100%	19	24	0
1.1	Projektauftrag	schma5, wyssd2	Sep 19, 16	Oct 13, 16	24	100%	19	24	0
1.2	Lasten-, Pflichtenheft	schma5, wyssd2	Oct 6, 16	Oct 13, 16	7	100%	6	7	0
2	Einarbeitung		Sep 30, 16	Nov 4, 16	35	100%	26	35	0
2.1	Dokumentatoin lesen	schma5, wyssd2	Sep 30, 16	Oct 21, 16	21	100%	16	21	0
2.2	Aufsetzen einer Ubuntu-VM mit funktionierender SDK	schma5, wyssd2	Sep 30, 16	Oct 5, 16	5	100%	4	5	0
2.3	Kernel Porting Guide lesen	schma5, wyssd2	Oct 21, 16	Nov 4, 16	14	100%	11	14	0
2.4	Entscheidung Portierung Ja/Nein	schma5, wyssd2	Oct 28, 16	Nov 4, 16	7	100%	6	7	0
3	Boardevaluation		Oct 14, 16	Nov 11, 16	28	100%	21	28	0
3.1	Erster Test mit Zephyr auf nRF52 Eval Board	schma5, wyssd2	Oct 14, 16	Oct 28, 16	14	100%	11	14	0
3.2	Auswahl an supporteten Boards und ROTS erstellen mit Kriterienkatalog für Vergleichstabelle	schma5, wyssd2	Oct 14, 16	Oct 28, 16	14	100%	11	14	0
3.3	Zephyr auf ausgewählten Boards testen	schma5, wyssd2	Oct 28, 16	Nov 11, 16	14	100%	11	14	0
3.4	Zephyr gegen andere RTOS testen und tabellarisch Vor- und Nachteile auflisten, Schnittstellen berücksichtigen	schma5, wyssd2	Oct 28, 16	Nov 11, 16	14	100%	11	14	0
4	SW-Entwicklung		Nov 11, 16	Dec 16, 16	35	80%	26	28	7
4.1	Idee für Demoapp erarbeiten	schma5, wyssd2	Nov 11, 16	Nov 25, 16	14	100%	11	14	0
4.2	Pflichtenheft für Demoapp	schma5, wyssd2	Nov 25, 16	Dec 9, 16	14	100%	11	14	0
4.3	Programmierung Demoapp	schma5, wyssd2	Nov 18, 16	Dec 9, 16	21	80%	16	16	5
4.4	Softwaretests für Demoapp	schma5, wyssd2	Dec 9, 16	Dec 16, 16	7	0%	6	0	7
5	Dokumentation		Oct 12, 16	Dec 30, 16	79	100%	58	79	0
5.1	Projektmanagement dokumentieren	schma5, wyssd2	Oct 12, 16	Oct 26, 16	14	100%	11	14	0
5.2	Einführung in Zephyr dokumentieren	schma5, wyssd2	Oct 19, 16	Nov 13, 16	25	100%	18	25	0
5.3	Boardevaluation dokumentieren	schma5, wyssd2	Nov 11, 16	Dec 2, 16	21	100%	16	21	0
5.4	SW-Entwicklung mit nrf52dk unter Zephyr dokumentieren		Nov 20, 16	Dec 15, 16	25	100%	19	25	0
5.5	Demoapp dokumentieren	schma5, wyssd2	Dec 9, 16	Dec 30, 16	21	100%	16	21	0
6	Präsentation		Dec 30, 16	Jan 19, 17	20	100%	15	20	0
6.1	Erarbeiten Präsentationsunterlagen	schma5, wyssd2	Dec 30, 16	Jan 13, 17	14	100%	11	14	0
6.2	Demonstration der App vorbereitet	schma5, wyssd2	Jan 5, 17	Jan 19, 17	14	100%	11	14	0